欧莱雅 AI 消费者共情智能客服

需求冻结 · 五人分工 · 产出对接 · 排期表（交期 10.15）

版本 V1.0 ｜ 编制日期 2026-09-08 ｜ 内部提交日 2026-10-15 ｜ 官方截止预留缓冲至 10.20

本文档用于项目经理统一口径：在现有 Streamlit MVP 基础上锁定比赛交付边界，按“全栈是唯一瓶颈”排期，明确五人唯一责任、可验收产出，以及产出之间的对接关系。不以人均摊任务，而以关键路径上的输入—输出合同推进。

# 一、项目一句话定义与成功标准

一句话定义：将消费者表达、历史记录、订单信息与产品知识，转化为可解释共情卡 + 下一步服务动作；在权限与风险边界内优先自动解决，信息不足时主动追问，无法安全解决时携带完整上下文建档并转人工，并将结果回流为品牌优化证据。

成功标准（答辩要证明的不是“能聊天”，而是）：

同一复杂咨询：普通机器人易误解/重复追问/无效转人工；本系统结构化意图、依据可追溯、动作可执行。

人工接手无需消费者重新讲一遍（接管包完整）。

高风险/越权场景能停推、建档、承诺并转交。

服务结果能回流为高频障碍、产品说明缺口与部门动作建议。

# 二、如何把需求定下来（Keep / Shrink / Cut）

当前已有完整建设方案与可离线运行的 Streamlit MVP。需求冻结不是重新发明功能，而是对现有方案逐项标注：Keep（比赛必须）、Shrink（演示降级）、Cut（10/3前不做）。

## 2.1 需求冻结会必须产出的 5 份合同

| 产出 | 必须写死的内容 | 验收人 | 最晚完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一句话定义 + 目标用户 | 核心用户以人工客服为主；消费者/品牌为上下游 | 1号 | 9/8 当晚 |
| 场景清单 | 1个核心场景 + 2个边界案例（直接解决/追问后解决/建档转人工） | 1号 | 9/10 |
| 能力边界表 Keep/Shrink/Cut | 对照现有方案第4/5/10/16章与附录A逐项标注 | 1号+4号 | 9/9 |
| 共情卡/接管包字段 v1 | 显性诉求、隐性顾虑、情绪、已知/缺失、风险、动作、转人工原因、证据来源 | 3号出，1号签 | 9/10 |
| 验收用例（8–10条） | 从方案 F01–F10 中冻结比赛验收口径 | 1号+3号 | 9/11 |

## 2.2 建议的 Keep / Shrink / Cut（默认口径，冻结会可微调）

| 级别 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Keep（P0） | 消费者对话、共情卡、知识检索、风险守卫、RESOLVE/ASK/HANDOFF/BLOCK、人工接管包、可审计轨迹、基础评测、可访问 Demo、完整方案与演示材料 | 没有就不能参赛 |
| Shrink（P1演示降级） | 真实订单CRM→假订单适配器；真实SSO→演示账号；生产DB→SQLite/会话持久化；语音/图片→入口+降级说明 | 有则加分，但不能拖垮全栈 |
| Cut（P2） | 3D/AR试妆、复杂图像诊断、多品牌实时商品、真天猫订单、五六个自治Agent互聊、复杂微服务、大规模训练 | 10/3前无明确余量直接砍 |

## 2.3 三条演示案例（原型与开发共用）

| 案例 | 类型 | 系统必须表现 | 对应状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色号/使用方法等低风险咨询 | 直接解决 | 命中审核知识，给出有依据建议，收集是否解决 | RESOLVE → FEEDBACK |
| 信息不足（如只说“不好用/想退”） | 追问后解决 | 只追问1个高信息量问题，补全后继续同会话 | ASK → RETRIEVE → RESOLVE |
| 持续刺痛/泛红等中高风险 | 建档转人工 | 停推、建档、承诺时效、完整接管包，人工不重复问 | BLOCK/HANDOFF |

# 三、五人固定责任（唯一负责人）

其他人可以互相支援，但每项结果只能有一个最终负责人。不允许“大家都在做、没人对结果签字”。

| 编号 | 角色 | 唯一负责结果 | 不可推卸的交付物 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 项目经理/产品负责人（你） | 项目不跑题、按时交付、范围可砍 | PRD/冻结表、任务板、里程碑验收、全案主线、商业价值、官方提交确认 | 不替全栈写代码；不替2号补数据；不替5号做完整视觉 |
| 2号 | 用户研究与数据负责人 | 200条数据与需求真实性 | 访谈、案例采集清洗脱敏、CSV、场景优先级、标注组织、知识资料收集 | 不写后端；不等系统完成才开始数据 |
| 3号 | AI方案/知识库/评测负责人 | 共情卡、知识库、评测成立 | Schema、Prompt、服务动作分类、转人工规则、Gold/Challenge/Holdout、评测报告 | 不直接给全栈加临时功能；Schema变更必须版本化 |
| 4号 | 全栈技术负责人（唯一主技术） | 主链路真正跑通并可访问 | API/编排器/状态机、模型调用、RAG、DB、三端接入、部署、测试、日志 | 不同时承担数据采集、PPT、全部界面设计 |
| 5号 | 体验与呈现负责人 | 评委看得懂、演示可讲清 | 流程图、三页低保真、演示故事板、PPT、视频、演示脚本、核验入口页 | 不让全栈反复猜需求；高保真不得阻塞开发合同 |

# 四、产品原型要求（今天起先做低保真业务原型）

现在不做高保真视觉，先完成可开发的低保真业务原型：谁在什么场景下看见什么、点什么、系统进什么状态。

## 4.1 只画三个页面

消费者对话页：输入框、可选产品/订单/图片、追问区、有依据建议、是否解决、转人工入口、建档与处理进度。不展示意图标签/风险分/工具名/模型名。

人工客服工作台（最重要）：原话、历史与订单、共情卡、已知/缺口、风险、检索依据、建议动作、回复草稿、采用/修改/转交/关闭。

品牌洞察后台（最简版）：高频问题TOP5、情绪/意图分布、自动解决率、转人工原因、产品说明缺口、建议负责部门、本周新增趋势。

## 4.2 今日原型交付物（1号业务 + 5号界面 + 3号字段；4号只评审）

一张完整用户流程图（含双重风险守卫、信息充分性路由、强制人工规则、反馈分流、受控迭代）。

三个页面低保真原型 + 三条案例页面跳转。

共情卡字段 v0.1。

每个按钮触发的系统状态说明。

给全栈的页面—接口对应表。

## 4.3 页面—接口—状态对接表（模板，冻结后填满）

| 页面操作 | 系统输入 | 系统输出 | 状态变化 | 上游产出依赖 | 下游接收方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户提交问题 | 文本/历史/产品/订单 | 共情卡初稿 | INTAKE | 3号Schema；2号种子案例 | 4号实现 |
| 风险初筛命中 | 原文+风险规则 | 停推/安全指引/工单摘要 | BLOCK或HANDOFF | 1+3号规则 | 4号；5号展示 |
| 信息不足 | 共情卡+缺失字段 | 1个关键追问 | ASK | 3号追问策略 | 4号；5号消费者页 |
| 用户补充信息 | 新回答 | 更新共情卡 | RETRIEVE | 2号字段定义 | 4号 |
| 生成方案 | 共情卡+知识库 | 建议/引用/动作 | RESOLVE候选 | 2+3号知识CSV | 4号；客服台 |
| 依据/风险/权限审查 | 候选动作+规则 | RESOLVE/ASK/HANDOFF/BLOCK | GUARD | 1+3号边界 | 4号 |
| 转人工 | 接管包全字段 | 工单ID+承诺时效 | HANDOFF | 3号接管包Schema | 5号工作台；人工 |
| 用户反馈 | 是否解决/原因 | 结案或再分流 | FEEDBACK | 1号验收口径 | 2/3号闭环数据 |

# 五、产出清单与对接关系（最重要）

核心管理原则：其他四人持续给全栈提供“定义清楚、可直接实现和验收”的输入；全栈同时最多做一个主任务；没有原型/Schema/验收标准的需求不得进入开发。

## 5.1 全栈关键路径与上游输入截止

| 全栈开发项（顺序） | 必须提前提供的输入 | 提供人 | 最晚提供 | 对接给谁验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目初始化 / 一次模型调用 | APP_MODE边界、部署目标 | 1号 | 9/9 | 1号 |
| 共情卡接口与校验 | JSON Schema v1 | 3号 | 9/10 | 1号签；4号接 |
| 状态机与路由 | 业务规则：RESOLVE/ASK/HANDOFF/BLOCK | 1号+3号 | 9/11 | 4号 |
| 对话联调 | 20条种子案例（含三条演示） | 2号+3号 | 9/11 | 4号 |
| 知识检索 | 产品/用法/功效边界/SOP/转人工条件 CSV | 2号收集，3号整理 | 9/14 | 4号 |
| 三端页面接入 | 低保真原型 + 页面字段来源表 | 5号 | 9/12 | 4号 |
| 自动解决/转人工 | 动作规则与权限边界 | 1号+3号 | 9/13 | 4号 |
| 评测接入 | 冻结测试集与评分表 | 3号 | 9/20 | 1号+4号 |
| 品牌后台指标 | 统计维度 + 界面 | 2号维度；5号界面 | 9/24 | 4号 |

## 5.2 人与人之间的对接关系（谁交什么给谁）

| 对接边 | 交付物 | 格式要求 | 接收后动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号 → 全员 | 冻结范围、里程碑、任务板、砍功能决定 | 任务板状态：未开始/进行中/待验收/完成 | 各自按截止日推进 |
| 3号 → 4号 | Schema、Prompt、动作枚举、转人工条件 | 版本号+示例JSON，禁止口头改字段 | 4号实现校验与状态机 |
| 2号 → 3号/4号 | 种子案例、正式数据集、来源与脱敏说明 | CSV；数据集身份互斥 | 3号标注评测；4号灌库联调 |
| 5号 → 4号 | 三页原型、跳转、按钮状态 | 线框即可；附字段来源 | 4号按页实现，不重猜业务 |
| 4号 → 1/5号 | 可访问Demo链接、日志、已知限制 | demo/online边界写清 | 1号验收；5号录演示 |
| 3号 → 1号 | 评测报告、错误分类、修复建议 | Holdout盲测结果 | 1号决定是否冻结内容 |
| 2/3号 → 1号 | 价值测算所需原始数字与案例频次 | 可追溯来源 | 1号写入全案与答辩 |
| 5号 → 1号 | PPT/视频/脚本终稿 | 与冻结Demo一致 | 1号组织演练与提交 |

## 5.3 需求防火墙（全栈保护规则）

所有开发需求先经1号，禁止成员直接临时找全栈加功能。

没有原型、Schema、验收标准的需求不得进入开发。

全栈同时最多处理一个主任务；每周至少保留20%时间做集成与Bug。

Schema变更必须记版本，不能口头通知。

全栈不负责替其他人补数据、写报告、做PPT。

10/3功能冻结后只接受P0级Bug；10/13内容冻结后不改对外表述与数字。

# 六、总排期表（2026-09-08 → 2026-10-15）

官方截止预估在10.20前后，本排期以10.15为内部提交完成日，预留约5天缓冲处理链接、权限、格式、部署等阻断问题。实际有约37个日历日；门禁不通过则砍功能，不并行扩张。

## 6.1 阶段总览

| 阶段 | 时间 | 目标 | 门禁（不过则不进入下一阶段） | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 启动冻结 | 9/8–9/9 | 锁定义、责任、Keep/Cut、任务板 | 六项确定结果形成书面记录 | 1号 |
| S1 合同与原型 | 9/8–9/12 | Schema/状态机/20种子/三页原型/官方确认 | 一条案例可手工走通全流程 | 1/2/3/5；4评审+初始化 |
| S2 MVP跑通 | 9/13–9/21 | 输入→共情卡→检索→守卫→回复/转人工真跑通 | 核心场景端到端，禁止假按钮 | 4主；2/3/5并行 |
| S3 可验证 | 9/22–9/30 | 三端可用、200条冻结、基线对比、第一轮盲测 | 同批案例可对比普通客服差异 | 2/3/4/5 |
| S4 评测修复 | 10/1–10/7 | 正式评测与修复；10/3功能冻结 | 评测报告v1；仅修P0 | 3/4；1裁剪 |
| S5 全案成型 | 10/8–10/12 | 报告、价值、技术文档、核验资料、PPT结构 | 10/12内容基本齐套 | 1主；2/3支援 |
| S6 提交就绪 | 10/13–10/15 | 内容冻结、PPT/视频、演练、内部提交 | 10/15完成正式提交包与本地备份 | 1/5主；全员 |

## 6.2 按周详细排期（含每人产出）

第0–1周：9/8–9/12  锁定问题与技术合同

| 日期 | 1号PM | 2号数据 | 3号AI评测 | 4号全栈 | 5号体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/8（今） | 冻结会：定义/责任/Keep-Cut；任务板；官方项清单 | 打开飞书Base导出字段/视图；列数据来源与脱敏 | 共情卡字段v0.1草案；动作分类初稿 | 复制/对齐现有仓库；列可复用与必重写模块 | 用户流程图v1；三页线框草图 |
| 9/9 | 确认官方截止时刻/格式/评分；签发Keep/Cut表 | 三候选场景评分表；访谈名单10–15+客服3–5 | 转人工条件v0.1；20条种子标注规范 | 后端空壳+Schema校验骨架；一次千问调用 | 流程图按双重守卫修订；故事板框架 |
| 9/10 | 确定1核心+2边界场景（暂定可改，12日前最终） | 完成至少8条种子案例采集 | 提交共情卡 JSON Schema v1 | 接入Schema v1；状态枚举落地 | 消费者页低保真v1 |
| 9/11 | 写清9/21 MVP验收标准；验收用例8–10条 | 与3号凑齐20条种子（含3条演示） | 状态机业务规则文档；追问策略（只问1个） | ASK/RESOLVE路径联调（规则模式可） | 客服工作台低保真v1 |
| 9/12 门禁 | 主持门禁：手工走通一条全流程 | 知识资料清单提交给3号 | 页面—字段数据来源表审定 | 项目可本地启动；模型/规则路径说明 | 三页低保真+三条跳转+接口表交4号 |

第2周：9/13–9/21  跑通最小可用Demo

| 日期 | 1号PM | 2号数据 | 3号AI评测 | 4号全栈 | 5号体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/13–9/14 | PRD v1；每日15分钟验收产物 | 采集清洗至约50条；知识原文收集 | 知识库字段与CSV v1；Prompt v1 | 检索+守卫+HANDOFF工单主链路 | 可点击原型；统一三页信息架构 |
| 9/15–9/17 | 砍非核心需求；跟踪阻塞全栈项 | 首批80–100条；标注分歧记录 | Gold标注手册；服务动作可执行性评分 | 会话状态持久化；日志与引用展示 | 消费者页视觉可用版（不阻塞逻辑） |
| 9/18–9/20 | 准备9/21验收脚本与对照案例 | 补齐演示用订单/产品上下文样例 | Challenge样例初稿（模糊/冲突/风险/重复问） | 前端接入三端最小闭环；部署预览环境 | 客服台与洞察页可用版 |
| 9/21 门禁 | 验收：核心场景真跑通；失败即删功能 | 提交数据进度与缺口清单 | 提交Prompt/知识/规则v1包 | Demo链接+已知问题清单 | 演示脚本草稿v1 |

第3周：9/22–9/30  从能跑到能验证

| 日期 | 1号PM | 2号数据 | 3号AI评测 | 4号全栈 | 5号体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/22–9/25 | 基线对比实验设计；价值假设初稿 | 推进至150+条；完成脱敏与来源表 | 拆分 Gold30 / Challenge35 / Holdout35 / Delta10 计划 | 完善接管包字段；普通RAG基线开关 | 三端按演示案例走查与改交互 |
| 9/26–9/28 | 组织第一轮对照评审 | 200条结构冻结准备；缺字段补齐 | 第一轮盲测执行与错误分类 | 修复重复提问/交接缺失等高优Bug | 核验入口页（Demo/代码/数据/文档） |
| 9/29–9/30 门禁 | 确认可展示差异与可解释依据 | 200条数据集冻结声明 | 盲测纪要v1 | 稳定预览环境；日志可查 | 演示故事板定稿 |

第4周：10/1–10/7  正式评测与功能冻结

| 日期 | 1号PM | 2号数据 | 3号AI评测 | 4号全栈 | 5号体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/1–10/2 | 盯指标缺口；决定砍哪些P1 | 支撑评测抽样与人工标注复核 | Gold校准；Challenge红队 | 按错误分类修主链路 | 按评测反馈改文案与空态 |
| 10/3 功能冻结 | 宣布冻结：不加场景/技术/页面 | 数据只修标注错误，不扩场景 | 冻结评测集版本号 | 只修P0；准备回归 | 界面不再加模块 |
| 10/4–10/7 | 商业价值框架与答辩主线v1 | 提供频次/来源供价值测算 | 正式评测报告v1（含Holdout） | 回归通过；部署说明更新 | PPT大纲与视频分镜 |

第5–6周：10/8–10/15  全案、演示与内部提交

| 日期 | 1号PM | 2号数据 | 3号AI评测 | 4号全栈 | 5号体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/8–10/10 | 串联全案正文；Business Case | 数据说明文档；引用清单 | 技术评测章节；知识版本说明 | 稳定性与冷启动检查清单 | PPT内容铺陈；截图素材目录 |
| 10/11–10/12 | 未来落地路线；核验资料汇总 | 定稿数据附录 | 定稿评测附录与失败案例说明 | 提交部署包与README | 演示脚本终稿 |
| 10/13 内容冻结 | 冻结数字/截图/对外表述 | 停止数据口径变更 | 停止评测口径变更 | 停止功能与文案逻辑变更 | PPT/视频脚本锁定 |
| 10/14 | 答辩问答清单；提交包目录检查 | 备份数据集与许可说明 | 备份评测集与报告 | 生产/演示环境最终检查 | 录制视频第1版；PPT定稿 |
| 10/15 内部提交日 | 完成正式提交与本地备份；组织演练 | 在岗应对数据核验问题 | 在岗应对评测口径问题 | 在岗应对链接/部署阻断 | 视频修订完成；演示彩排 |

## 6.3 10/16–10/20 缓冲（不排新功能）

10/16–10/18：仅处理提交后发现的阻断项（权限、链接、格式、冷启动）。

10/19–10/20：不新增内容；只应对官方提交异常。队长（1号）值守。

# 七、每日管理与任务写法

每日15分钟同步，每人只回答四句：

昨天完成了什么可查看的结果？

今天要交付什么？

有没有阻塞全栈，或被全栈阻塞？

是否影响当前里程碑门禁？

任务必须写成：动作 + 产物 + 负责人 + 截止时间 + 验收标准。

错误写法：研究一下用户需求。

正确写法：2号在9/11 22:00前提交10份访谈记录和场景频次表；每份含原话、现有解决方式、AI介入点、转人工需求；由1号验收。

# 八、原型之后还要确认的清单

| 类别 | 确认项 | 负责人 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方提交 | 截止时刻、文件格式、大小、评分标准、报名/数据下载 | 1号 | 截图+清单进任务板 |
| 与代码对齐 | 附录A逐项 Keep/Shrink/Cut | 1号+4号 | 对照表签字 |
| 数据合同 | 20种子→200条拆分；知识/SOP CSV维护人 | 2号+3号 | 数据字典发布 |
| 技术合同 | demo/online边界；假订单；10/3冻结纪律 | 1号+4号 | README写明 |
| 评测合同 | 对比普通RAG的指标与Holdout禁看规则 | 3号 | 评分表v1 |
| 演示答辩 | 3分钟主线、备用截图、异常预案、核验入口 | 1号+5号 | 脚本可彩排 |
| 门禁日历 | 9/12、9/21、9/30、10/3、10/13、10/15 | 1号 | 全员日历同步 |

# 九、9/8 今晚必须形成的六个确定结果

一句话项目定义。

一个核心场景和两个边界案例（可标注“9/12前最终确认”）。

五个人的唯一责任（本文第三节）。

共情卡字段 v0.1。

9/21 MVP验收标准。

任务板上未来七天所有任务的负责人与截止时间。

# 十、推荐技术范围（控制全栈负荷）

建议采用：

Python + FastAPI（或沿用现有Streamlit MVP骨架，但接口契约仍按Schema走）。

Pydantic定义共情卡与动作Schema。

SQLite或轻量PostgreSQL保存案例与状态。

FAISS/Chroma本地知识检索。

千问API完成结构化理解与回复生成。

三端演示优先保证链路与可解释性，视觉后置。

保留确定性编排、状态门禁、审计日志、失败显式暴露、人工最终责任。

对仅一名主技术人员的团队：更现实的是“一个确定性编排器 + 三个模型模块 + 一个规则守卫”，而不是四套复杂自治Agent。

# 附录A：共情卡字段 v0.1（建议稿，3号可改，1号签发）

| 字段 | 说明 | 是否必填 | 主要用于 |
| --- | --- | --- | --- |
| case_id | 案例/会话唯一标识 | 是 | 全链路追溯 |
| 显性诉求 | 用户明确要什么 | 是 | 动作选择 |
| 隐性顾虑 | 担心无效/伤肤/踩雷等 | 是 | 共情与话术 |
| 当前情绪 | 焦虑/不满/犹豫等 | 是 | 语气与升级 |
| 使用/购买场景 | 场景与时间背景 | 否 | 检索与建议 |
| 涉及产品 | 品类/产品名 | 尽量 | 知识检索 |
| 已确认信息 | 已核验事实列表 | 是 | 避免重复问 |
| 仍缺信息 | 高信息增益缺口 | 是 | ASK路由 |
| 风险等级 | 低/中/高 + 命中规则 | 是 | GUARD/HANDOFF |
| 推荐服务动作 | 解释/指导/建单/转人工等 | 是 | 执行 |
| 转人工原因 | 风险/权限/失败/用户要求等 | 条件必填 | 接管 |
| 证据来源 | 知识ID/规则ID/工具结果 | 是 | 可解释 |
| 数据集身份 | Baseline/Gold/Challenge/Holdout/Delta | 数据侧必填 | 评测隔离 |

# 附录B：200条数据冻结拆分

| 数据集 | 数量 | 用途 | 纪律 |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline/Analysis | 90 | 开发场景、建标签与提示词 | 可迭代 |
| Gold | 30 | 双人标注，校准共情卡字段 | 变更需记录 |
| Challenge | 35 | 模糊/冲突/情绪/风险/重复提问 | 红队专用 |
| Holdout | 35 | 最终盲测 | 开发阶段禁止查看 |
| Delta | 10 | 演示新案例进入后系统如何变化 | 演示用 |
| 合计 | 200 | 互斥记录 | 身份不可混用 |

# 附录C：9/21 MVP验收标准（建议签发稿）

给定核心场景一条真实案例，系统可完成：输入→共情卡→（必要时1次追问）→知识检索→守卫→回复或转人工。

高风险案例不会给出强推荐；会建档并生成接管包关键字段。

消费者页不暴露内部标签与模型细节；客服台可见依据与风险。

失败（无知识/工具错）显式暴露并转人工，不伪造订单或功效事实。

反馈可记录是否解决；Demo可被评委访问或本地一键启动。

# 附录D：文档使用方式

本Word作为项目经理主控文档；任务板状态以可验收产物为准更新。

Schema、数据版本、评测版本变更时，在任务板登记版本号与影响范围。

与现有《完整建设与交付方案》冲突时：比赛期以本排期的Keep/Cut与门禁为准，方案文档作能力说明与上线后参考。

— 完 —