INTERNAL ALIGNMENT MEMO

瓶子星球 × 梅见 AI 市场决策系统

决赛升级会议对齐稿

会议目的：统一项目定义、企业痛点、系统边界、梅见验证路径、交付物与责任分工

适用场景：决赛升级内部对齐会

提交截止：2026 年 8 月 16 日

文档版本：V1.0  |  2026 年 8 月 4 日

使用原则：会上先拍板方向与边界；品牌主张由数据和压力测试后收敛

建议开场直接说 今晚不是继续讨论一句新口号，也不是给 Demo 加更多功能。我们先统一一个问题：瓶子星球进入规模化阶段后，如何把分散的市场声音变成可追溯、可挑战、可验证的业务决策；梅见是这套方法的第一个完整验证案例。

# 一、今晚会议要得到什么结果

确认项目定位：AI 辅助市场决策系统，梅见为首个完整验证案例。

确认企业痛点：不是缺增长或缺场景，而是从细分领先走向主流规模化时，缺少可持续的决策与品牌壁垒。

确认本轮范围：品牌方向模块做深做实；市场分析、新品方向和客服转化作为可扩展模块说明。

确认数据方案：从约 40 条提升到 200 条以上真实、分层、可回溯语料。

确认验证机制：五道压力测试加真实用户验证，系统不预设“刚好一杯”等答案。

确认交付物：飞书完整方案、可运行 Demo、演示视频、数据证据库、梅见品牌全案、第二迁移案例。

确认责任人与里程碑：每项工作在会上认领，不留“大家一起做”的模糊责任。

# 二、建议会议流程（55 分钟）

| 时间 | 议题 | 会议产出 |
| --- | --- | --- |
| 5 分钟 | 统一目标 | 确认今晚只讨论方向、边界、交付与责任 |
| 10 分钟 | 事实与诊断 | 瓶子星球阶段、梅见现有资产、真正业务卡点 |
| 15 分钟 | 系统方案 | 底层逻辑、AI 边界、五道压力测试与闭环 |
| 10 分钟 | 梅见验证 | 数据分层、候选方向、用户验证、品牌全案关系 |
| 10 分钟 | 交付与时间 | 截止 8 月 16 日的文档、Demo、视频和第二案例 |
| 5 分钟 | 决策记录 | 逐项确认责任人、完成标准和下一次检查时间 |

# 三、评委真正看什么：从评分规则与企业评价反推

核心判断 评委不会因为我们交了很多材料就选择我们。他们会看：问题是否判断准确、AI 是否进入关键决策链路、方案能否被验证、结果能否追溯、方法能否复制。

| 评分项 | 占比 | 我们必须证明 |
| --- | --- | --- |
| AI 应用创新性 | 30% | 不是普通生成器；原创工作流、Agent、压力测试和人机边界 |
| 业务价值 | 30% | 直指规模化阶段的决策问题；价值有指标、有试点、有验证 |
| AI 应用深度 | 20% | AI 进入证据提取、聚类、反例、候选筛选和反馈迭代 |
| 完整度与推广性 | 20% | 问题—方案—执行—验证—反馈闭环；梅见案例加第二迁移案例 |

## 企业偏好转化为我们的设计要求

| 层级 | 企业真正看什么 | 我们的高分表现 |
| --- | --- | --- |
| 准入 | 准确命中真实问题 | 不讲通用 AI；明确瓶子星球卡在规模化决策与品牌壁垒 |
| 核心 | 真实数据与可追溯 | 200+ 真实语料；每个结论绑定来源、编号、时间和反例 |
| 核心 | 小场景能够跑通 | 先跑通梅见品牌方向模块，不把所有模块都做成半成品 |
| 核心 | 可信、可控 | 人工确认、置信度、失败边界、回退、证据回溯 |
| 核心 | 业务闭环 | 洞察进入候选方向、压力测试、用户验证和下一轮迭代 |
| 加分 | 真实交付物 | Demo、样例数据、测试结果、导出报告、演示视频 |
| 加分 | 经营价值 | 测算时间、证据覆盖、误判减少和决策质量，不空喊销量增长 |
| 加分 | 可复制 | 同一底层逻辑在第二品牌或第二任务上输出不同答案 |
| 加分 | 独立判断 | 指出梅见不是没场景，也不是经营下滑；重新定义题目 |

## 需要避免的低分信号

技术堆砌：为了展示 RAG、向量库或 Agent 而增加功能，却没有改善品牌决策。

答案预设：先定“低压”“刚好一杯”，再让 AI 从评论里找支持证据。

数据虚胖：评论数量增加，但来源单一、重复、无链接、没有反例与分层。

通用平台过度承诺：声称能解决全部市场问题，却只展示梅见一套固定 Prompt。

只有建议没有闭环：AI 输出方向后，没有人工判断、用户验证、执行反馈与更新。

# 四、公开事实：瓶子星球不是缺增长，而是进入规模化下半场

数据口径说明 目前未检索到瓶子星球对外发布的审计年报。下列数字来自企业经营披露、管理层讲话和媒体报道，正式提交时应写“公开经营披露”，不能写成“根据瓶子星球年报”。

| 事实 | 公开信息 | 对项目的含义 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 经营 | 集团未经审计营收增长 16% 以上；梅见与果立方低度新酒饮业务增长 30% | 说明低度新酒饮战略正在增长，不是待拯救业务 | [1] |
| 2025 经营 | 收入增长 12%；息税前利润增长 31% | 增长仍在继续，但战略关注点转向持续性和利润质量 | [2] |
| 战略阶段 | 2025—2029 年被定义为品质化、场景化、主流化、规模化阶段 | 企业正在从细分创新走向全国主流市场 | [3] |
| 梅见场景 | “吃香喝辣冰梅见”已进入餐饮场景；成都单城过亿元，四川超过 2 亿元，核心城市增长 34% | 梅见不是没有场景，而是需要把局部模型转为可复制资产 | [3] |
| 产业能力 | 覆盖种植、酿造、研发、品牌运营与全球贸易 | 供应链不是本项目的首要问题；项目应进入市场决策和品牌资产环节 | [4] |

## 真正的企业痛点

| 层级 | 当前状态 | 真正卡点 |
| --- | --- | --- |
| 集团层 | 从多品牌、细分品类增长，转向全国规模化和主流化 | 如何持续发现机会，并把成功模型复制到不同品牌、城市和渠道 |
| 梅见层 | 已有青梅酒认知、品质和餐饮场景 | 如何从“知道梅见”进入“在这个场景非选梅见”，并形成难复制的品牌意义 |
| 竞争层 | 传统酒企、零售渠道和跨界饮品进入低度酒 | 竞争从口味和品类创新升级为品牌、渠道、供应链和场景的综合竞争 |
| 决策层 | 消费者反馈散落在社媒、电商、客服、渠道和销售端 | 如何把分散信息变成可追溯、可挑战、可验证的业务判断 |

我们需要改掉的旧表述 不要再把梅见写成“场景失焦、需要从零建立场景”的品牌。更准确的说法是：梅见已跑通餐饮佐餐与加冰喝法，但需要验证其能否沉淀为跨城市、跨渠道、跨场景都成立的必选理由。

# 五、这个痛点为什么是行业痛点，而且可以推广

行业共性来自三组变化：传统饮酒社交场景减少，理性饮酒成为共识，年轻群体尚未完全承接原有饮酒人口；消费者需求变化加快，新品生命周期缩短；低度酒竞争从产品创新升级为品牌、供应链、渠道和场景竞争。[5][6]

| 行业问题 | 典型表现 | 系统对应能力 |
| --- | --- | --- |
| 数据分散 | 评论、搜索、客服、销售、渠道各自成岛 | 统一证据结构和来源治理 |
| 判断主观 | 品牌方向依赖个人经验，难以复盘 | 候选方向、证据、反例和置信度绑定 |
| 表达同质 | 年轻化、微醺、情绪价值等公共模板易复制 | 竞品替换、品牌专属资产和反模板检查 |
| 产品脱节 | 传播承诺可能无法被口感、包装或渠道兑现 | 产品交付压力与场景试点 |
| 迭代断裂 | 输出报告后没有验证和反馈回流 | 执行结果进入下一轮证据与规则更新 |

## 可推广的不是“梅见答案”，而是固定底层逻辑

底层不变的是证据治理与决策流程；变化的是行业知识、字段、业务目标、评价标准和输出模块。

| 系统层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 固定底层 | 数据治理、证据抽取、冲突聚类、候选生成、压力测试、人工决策、验证反馈 |
| 可配置层 | 行业词典、品牌资产、竞品集合、业务目标、评分权重、风险规则 |
| 应用模块 | 市场分析、品牌方向、新品机会、场景机会、客服知识与转化支持 |
| 当前比赛范围 | 品牌方向模块完整跑通；第二案例证明迁移；其他模块展示接口和未来路径 |

范围边界 十余天内不应把所有应用模块都做完。高分策略是：用梅见把品牌方向模块做到 5/5，再用一个轻量第二案例证明迁移；避免做成一个功能很多但每项都无法验证的通用平台。

# 六、统一后的项目定义

| 层级 | 统一表述 |
| --- | --- |
| 企业层问题 | 瓶子星球进入规模化阶段后，需要一套持续发现用户变化、验证增长机会并降低品牌决策失误的方法。 |
| 系统层问题 | 建立从市场语料到业务决策的 AI 辅助系统，把分散证据转化为可追溯、可挑战、可验证的市场分析、新品机会、品牌方向和服务策略。 |
| 梅见验证问题 | 验证系统能否帮助一个已有品类心智和成熟场景的品牌，找到比“国风、微醺、好喝”更独特、且能由产品和渠道兑现的必选理由。 |

一句话摘要 一套把真实市场声音转化为可验证业务决策的 AI 工作流，以梅见品牌方向为首个完整案例，并通过证据回溯、五道压力测试和用户反馈降低决策风险。

## 我们是什么、又不是什么

| 定位 | 边界 |
| --- | --- |
| 我们是 | AI 辅助市场决策系统；证据驱动的候选生成与校准流程；品牌团队的判断增强器 |
| 我们不是 | 营销文案生成器；自动替代品牌负责人作决定；只适用于梅见的固定 Prompt；为了技术展示而存在的 RAG |

## 系统整体运行逻辑

图 1  系统从数据到决策再到反馈的完整闭环

AI 的职责：提取、聚类、比较、提出候选、寻找反例、检查表达和组织证据。人的职责：定义业务问题、确认数据边界、选择或否决方向、决定产品与渠道行动、承担最终决策。

# 七、梅见如何验证这套系统

验证原则 不能一开始把“自主饮酒”“低压共饮”或“刚好一杯”写成结论。它们只能作为候选假设，与其他方向一起接受证据、反例、竞品、产品和用户测试。

## 1. 数据目标：200 条以上真实、分层、可回溯语料

| 样本层 | 建议量 | 重点字段 |
| --- | --- | --- |
| 梅见购买与饮用反馈 | 60+ | 购买理由、口感、加冰、佐餐、偏甜、上头、调配、复购 |
| 直接竞品反馈 | 50+ | CHOYA、RIO、十七光年等选择与拒绝理由 |
| 低度酒与轻饮场景 | 40+ | 独处、朋友小聚、餐饮、家宴、礼赠、露营等 |
| 跨界替代选择 | 30+ | 茶饮、酒咖、便利店调酒、无酒精和其他氛围饮品 |
| 梅见现有重点场景 | 20+ | 吃香喝辣、冰饮、家宴、渠道和终端反馈 |

每条至少保留：原文、平台、链接、时间、互动量、用户阶段、场景、品牌或竞品、正负反馈、证据编号、是否重复。200 条只是最低证据规模，不等于市场统计结论。

## 2. 从语料到候选方向

结构化单条证据：用户想要什么、拒绝什么、真实情绪、身份需求、产品顾虑和场景。

聚类并保留反例：形成冲突簇，区分高频共性、细分需求、异常信号和无效评论。

生成 3—5 个候选机会：每个方向绑定支持证据、反例、目标人群、场景和梅见资产。

五道压力测试：不通过的方向被修订、降级或淘汰。

品牌团队人工收敛：选择进入真实用户验证的候选，而不是让 AI 自动定战略。

用户验证与反馈回流：比较理解度、独特性、梅见相关性、尝试意愿和场景联想。

## 3. 五道压力测试

| 测试 | 核心问题 | 判定规则 |
| --- | --- | --- |
| 证据充分性 | 有多少独立证据支持？来源是否多样？是否只是高声量少数？ | 证据不足则降级为候选，不进入正式方向 |
| 反例压力 | 哪些评论与方向冲突？目标人群中谁会拒绝？ | 保留反例并修订边界，禁止只展示支持证据 |
| 品牌专属性 | 把梅见替换成 RIO、CHOYA 或十七光年是否仍成立？ | 必须绑定青梅、品质、加冰、佐餐等可归属资产 |
| 产品交付 | 口感、包装、喝法、渠道和现有场景能否兑现？ | 无法兑现则转为产品建议或淘汰，不强行传播 |
| 增量稳定性 | 新增数据后方向是否大幅漂移？ | 记录版本变化、支持度与置信度，避免单条评论改战略 |

## 4. 品牌全案负责最终收敛

系统输出候选方向与证据；品牌全案完成品牌世界观、核心人群、核心冲突、品牌角色、品牌主张、场景意义、产品与渠道含义、内容母题和不做清单。

《梅见候选品牌叙事与护城河比较矩阵》放在品牌全案中，用于比较候选方向的证据强度、独特性、产品兑现、场景扩展和竞品防御；不在系统升级计划中提前给出答案。

# 八、现状严格评估：现在有什么，还缺什么

| 能力层 | 当前资产 | 当前评分 | 达到 5/5 必须补齐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据层 | 约 40 条混合语料，已有飞书/Excel 洞察库 | 1.5/5 | 200+ 真实分层语料；来源治理、去重、反例和样本结构说明 |
| 分析层 | 能做单条分析、情绪需求和冲突提取 | 3/5 | 建立标注规范；抽样人工复核；测试一致性、漏判与误判 |
| 汇总层 | 能从多条语料汇总核心洞察 | 2.5/5 | 先生成候选再筛选；显示支持数、反例、来源分布与稳定性 |
| 叙事层 | 可输出品牌人群、冲突、主张和母题 | 2.5/5 | 去除预设答案；绑定产品、渠道、场景和不做清单 |
| 压力测试 | 已有反模板与五道测试设计 | 2.5/5 | 把测试真正跑在 3—5 个候选方向上，并保存淘汰记录 |
| 证据回溯 | 已有编号和 Replay 思路 | 3/5 | 每条结论回到原文、链接、时间、人工标注和反例 |
| 业务闭环 | 目前主要停在洞察和报告输出 | 1.5/5 | 增加真实用户验证、执行建议、反馈更新和验收指标 |
| 飞书深度 | 多维表格可作数据底座 | 2/5 | 明确 Aily/自动化/消息卡或表单在数据、审核、反馈中的作用 |
| 迁移能力 | 仅声明可迁移 | 1/5 | 增加第二案例，证明同一流程能输出不同问题和方向 |

## 当前项目已经解决与尚未解决

| 判断 | 内容 |
| --- | --- |
| 已经解决一部分 | 把评论从素材变成结构化证据；形成单条和全量分析；建立候选方向、反模板和证据回溯意识 |
| 尚未解决 | 真实样本不足；候选可能受预设结论影响；压力测试尚未形成结果；没有用户验证；没有第二迁移案例 |
| 不能宣称 | 系统已经证明能提升销量；200 条评论代表整个市场；“刚好一杯”已经是最终答案；平台已适用于所有行业 |

差异化真正来自哪里 不是多一个 RAG，也不是多交几份文件，而是：真实证据治理 + 可追溯候选生成 + 五道压力测试 + 人工决策边界 + 用户验证 + 第二案例迁移。多数相似方案会停在“分析评论并生成策略”，我们必须把后半段做出来。

# 九、最终交付物：每一项都必须服务评分

| 交付物 | 核心内容 | 验收标准 | 对应评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞书完整参赛方案 | 企业痛点、系统方案、AI 深度、业务价值、落地与推广 | 主评审材料；公开链接可阅读 | 完整度 / 业务价值 |
| 梅见品牌全案 | 数据推导、候选比较、最终主张、场景、产品渠道含义、内容系统 | 题目业务答案；不是 Demo 附件 | 业务价值 / 创新 |
| 可运行 Demo | 数据导入、证据分析、全量汇总、压力测试、回溯和导出 | 在线入口加离线 Replay | AI 深度 / 创新 |
| 200+ 证据库 | 真实来源、字段规范、去重、标注、反例与样本说明 | 飞书多维表格或可导出数据 | 可信度 / 可落地 |
| 3—5 分钟演示视频 | 从问题、数据、压力测试到结果与回溯 | 展示成功完整链路，不做功能漫游 | 完整度 / 体验 |
| 第二迁移案例 | 同一底层逻辑换品牌或换任务后输出不同判断 | 轻量案例即可，但必须真实跑通 | 可推广性 |
| 技术与方法附录 | 架构、Prompt、RAG、数据治理、评测、边界和测试结果 | 放自由展示区或附录 | AI 深度 |

## Before / After 应该怎么表达

| 阶段 | 工作方式 |
| --- | --- |
| Before | 评论分散、人工看样本、凭经验下判断；结论难追溯；出现空话后靠人工感觉修改；一次性报告难复用 |
| After | 数据结构统一；AI 生成候选并绑定证据与反例；五道压力测试后由人收敛；用户验证与反馈持续更新；可迁移到第二案例 |

## 建议量化指标

| 价值类型 | 建议指标 |
| --- | --- |
| 效率 | 同规模语料从整理到候选洞察的时间；人工复核用时；报告生成时间 |
| 质量 | 证据绑定率、反例覆盖率、人工一致率、重复与无效样本识别率 |
| 决策 | 候选淘汰率、压力测试通过率、增量数据后方向稳定度 |
| 用户验证 | 理解度、梅见相关性、独特性、场景联想、尝试意愿 |
| 迁移 | 第二案例字段复用率、需要改动的配置项、输出差异度 |

注意：没有基线和实测前，不承诺具体销量、收入或 ROI。业务价值先证明决策效率、证据质量和方向验证能力。

# 十、实施路径：从今晚到 8 月 16 日

| 时间 | 阶段 | 核心任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 月 4 日 | 方向对齐 | 确认项目定义、数据范围、系统边界、交付物、责任人 | 会议纪要与任务清单 |
| 8 月 5—6 日 | 数据协议与采集 | 字段标准、来源比例、去重规则；收集 200+ 真实语料 | 证据库 V1 |
| 8 月 7—8 日 | 清洗、标注与基线 | 人工标注样本；单条分析评测；修订 Prompt 和字段 | 评测表与证据库 V2 |
| 8 月 9—10 日 | 系统与压力测试 | RAG/检索、候选生成、五道压力测试、回溯和导出 | Demo V2 与测试记录 |
| 8 月 11 日 | 候选方向 | 形成 3—5 个梅见候选；准备品牌专属与产品交付证据 | 候选决策卡 |
| 8 月 12—13 日 | 用户验证与品牌全案 | 目标用户对照测试；收敛最终方向；完善全案和第二案例 | 验证报告与品牌全案 V2 |
| 8 月 14 日 | 参赛文档与视频 | 飞书主文档、Demo 说明、3—5 分钟演示视频 | 可提交版本 |
| 8 月 15 日 | 总核查 | 链接权限、数据口径、证据引用、评分映射、演示稳定性 | 最终检查表 |
| 8 月 16 日 | 正式提交 | 提交完整方案链接与体验入口 | 提交完成 |

## 责任角色（会上认领）

| 角色 | 责任 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 项目与策略负责人 | 最终问题定义、范围、品牌方向收敛、方案总逻辑 | ________ |
| 数据研究负责人 | 200+ 语料采集、来源治理、去重、标注和样本说明 | ________ |
| 技术负责人 | RAG、分析工作流、压力测试、证据回溯、Demo 稳定性 | ________ |
| 品牌全案负责人 | 竞争分析、候选矩阵、世界观、场景、产品渠道含义 | ________ |
| 验证负责人 | 用户招募、测试问题、结果统计、反例和结论回流 | ________ |
| 提交与演示负责人 | 飞书文档、链接权限、Demo 视频、最终材料检查 | ________ |

## 最低可交付标准

数据：不少于 200 条真实语料，来源可回溯，结构与局限写清楚。

系统：至少完整跑通数据导入—候选生成—五道测试—证据回溯—报告导出。

判断：至少 3 个候选方向，有支持、反例、淘汰理由和人工决策记录。

验证：至少完成一次目标用户对照测试，哪怕样本较小也要方法透明。

迁移：至少一个第二案例，证明不是更换品牌名的模板复用。

呈现：主文档、Demo、视频和全案口径一致，评委三分钟内能说出我们的不同。

# 十一、今晚必须拍板的事项

□ 是否同意把项目定义为“AI 辅助市场决策系统”，而非“梅见叙事生成器”？

□ 是否同意把梅见问题改为“从品类与场景领先转向可复制、难替代的主流品牌资产”？

□ 本轮主模块是否确定为“品牌方向”，其他模块只做架构和迁移说明？

□ 第二迁移案例选择哪个品牌或业务任务？数据是否能够在规定时间内获得？

□ 200+ 语料的来源比例、采集责任人和完成时间是什么？

□ 五道压力测试的通过标准由谁确认？哪些结果必须人工复核？

□ 真实用户验证找哪些人、多少人、采用什么对照方式？

□ 最终主文档、品牌全案、Demo 和视频分别由谁负责？

□ 下一次检查时间是什么？届时必须看到哪些可运行或可阅读成果？

## 建议会议结论记录格式

| 决策项 | 会议结论 | 责任人 / 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目定位 |  |  |
| 企业核心痛点 |  |  |
| 本轮系统范围 |  |  |
| 第二案例 |  |  |
| 数据与验证 |  |  |
| 交付物与负责人 |  |  |
| 下次检查时间 |  |  |

# 十二、主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 数据数量上去但质量没上去 | 来源集中、重复、无链接 | 先定采样框架和字段；每批抽样复核 |
| 系统暗中预设结论 | 所有结果都指向“刚好一杯” | 盲化候选命名；保留反例；先聚类后命名 |
| 技术抢走品牌判断 | 汇报大量讲 RAG 和模型 | 主文档先讲企业问题和业务闭环；技术放 Demo 与附录 |
| 推广性变成空话 | 只有梅见一个结果 | 补第二案例；明确固定底层与可配置层 |
| 验证只问喜不喜欢 | 结果无法指导决策 | 比较理解、专属、场景、尝试意愿和产品兑现 |
| 不同材料口径冲突 | 全案、Demo、视频各说一套 | 建立统一一句话摘要、术语表和最终检查表 |

会议结束标准 不是“大家觉得方向不错”，而是每个关键决策有明确结论，每个交付物有唯一负责人，每个里程碑有可检查成果。

# 附录：公开依据与使用口径

[1] 新华网，2025-01-22，《瓶子星球集团 2024 年营收增长 16%》

[2] 每日经济新闻，2026-01-07，《瓶子星球董事长陶石泉：2025 年集团收入增长 12%》

[3] 新经销整理，2025-01-17，《瓶子星球的新年第一讲》

[4] 黑蚁资本成员企业页，瓶子星球集团业务与全产业链介绍

[5] 中国酒业协会，2026-05-14，《中国酒业协会第七届葡萄酒 T7 圆桌会议》

[6] 时代财经，2026-01-08，《瓶子星球靠新酒饮增长，巨头进入低度酒赛道》

[7] 红星新闻 / 新浪财经，2024-12-29，《集团更名瓶子星球，押注低度新酒饮战略》

## 证据使用规则

管理层披露和媒体报道不等同于审计财务数据；正文必须标注来源和时间。

“瓶子星球真正卡点”属于基于公开经营阶段、竞品环境和命题说明形成的战略推断，不应冒充企业内部结论。

用户评论用于发现冲突与形成假设，不用于直接推断市场份额或全部用户比例。

最终品牌方向必须同时经过语料证据、反例、品牌专属、产品交付、稳定性和用户验证。

文档结束