欧莱雅AI消费者理解与客服协作系统

项目主控计划 V1.1

项目范围 · 责任分工 · 关键路径 · 里程碑验收 · 风险管理

内部管理主控文件｜目标：让五人每天清楚做到哪、下一步交什么、谁被谁阻塞、何时砍功能

定位说明：本文件不是产品全案。产品细节、Schema、数据字段、技术设计放在四份子文档；每日任务状态放在在线任务板。本文件只规定范围、规则、责任、门禁、依赖合同与决策记录。

| 项目经理 | 待填写（1号） |
| --- | --- |
| 团队成员 | 待填写真实姓名：1号PM / 2号数据 / 3号AI评测 / 4号全栈 / 5号体验 |
| 当前版本 | V1.1 |
| 更新日期 | 2026-09-08 |
| 内部完成日 | 2026-10-15 |
| 官方截止时间 | 2026-10-20（具体时刻待确认） |
| 下一里程碑 | G1 需求冻结｜2026-09-12 |
| 当前总体状态 | 黄灯｜有风险但可恢复 |

# 一、项目状态总览（30秒看懂）

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 总体状态 | 黄灯 |
| 当前阶段 | 需求冻结与低保真原型 |
| 下一门禁 | 9月12日｜业务与技术合同冻结（G1） |
| 内部完成日 | 10月15日 |
| 官方截止 | 10月20日，具体时间待确认 |
| 当前核心路径 | 场景 → 原型 → Schema → 20条种子数据 → MVP |
| 主要风险 | 唯一全栈；场景未冻结；官方数据/截止时刻未确认 |
| 本周目标 | 一条案例可以手工走通完整流程 |

状态灯规则：

绿灯：按计划。

黄灯：有风险但可恢复。

红灯：已经影响里程碑。

状态更新规则：每次门禁日与每周日由项目经理更新本页；黄灯超7天未消除，升级讨论是否砍P1。

# 二、范围与优先级（已决定清单）

一句话定义：将消费者表达与上下文转化为可解释共情卡 + 下一步服务动作；权限内优先自动解决，信息不足则追问，无法安全解决则带完整上下文转人工，结果回流品牌优化。

| 功能 | 优先级 | 决定 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消费者对话 | P0 | Keep | 可完成输入、追问、回复、反馈 |
| 共情卡 | P0 | Keep | 输出结构通过Schema校验 |
| 风险守卫 | P0 | Keep | 高风险案例不得强行推荐 |
| 人工接管包 | P0 | Keep | 已知信息完整传给人工 |
| 知识检索与依据展示 | P0 | Keep | 有依据可追溯；无依据不编造 |
| 可访问Demo | P0 | Keep | 评委可访问或本地一键启动 |
| 基础评测与报告 | P0 | Keep | 有Gold/Challenge/Holdout结论 |
| 品牌后台 | P1 | Shrink | 先展示冻结统计数据 |
| 图片上传 | P1 | Shrink | 只做入口及模拟案例 |
| 语音入口 | P1 | Shrink | 入口+手工/模拟转写 |
| 真实订单CRM | P1 | Shrink | 假订单适配器演示 |
| 3D/AR试妆 | P2 | Cut | 比赛期不开发 |
| 复杂图像诊断 | P2 | Cut | 比赛期不开发 |
| 多自治Agent互聊 | P2 | Cut | 比赛期不开发 |
| 真天猫订单接入 | P2 | Cut | 比赛期不开发 |

范围规则（强制）：

任何新增需求必须说明：预期价值、预计工时、影响的里程碑、需要删除的现有任务；由项目经理批准后才能进入任务板。未批准需求不得直接找全栈。

演示案例冻结口径：①低风险直接解决 ②信息不足追问后解决 ③中高风险建档转人工。核心场景最终决策日：2026-09-12（G1）。

# 三、人员责任与投入容量

| 姓名 | 角色 | 每周可投入小时 | 固定不可用时间 | 本阶段唯一结果 | 备份人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填A | 1号 项目经理 | 待填写 | 待填写 | 范围、排期、验收、主案口径 | 待填 |
| 待填B | 2号 数据/用研 | 待填写 | 待填写 | 200条数据与真实性 | 待填 |
| 待填C | 3号 AI/评测 | 待填写 | 待填写 | Schema、知识、评测 | 待填 |
| 待填D | 4号 全栈 | 待填写 | 待填写 | 可运行Demo主链路 | 无 |
| 待填E | 5号 体验/呈现 | 待填写 | 待填写 | 原型、PPT、视频、演示 | 待填 |

唯一全栈无备份时的强制兜底：

所有成员都要能运行Demo。

项目经理掌握部署账号和代码仓库权限。

3号能够修改Prompt、知识库和测试数据，不依赖全栈改配置。

5号不得直接要求全栈临时修改视觉；视觉变更经1号进入任务板。

全栈同时最多1个主任务；每周至少保留20%时间做集成与Bug。

容量动作（9/9前完成）：五人填写每周小时与不可用时间；若全栈可用小时不足以支撑G2，项目经理必须在G1当日砍掉至少1项P1。

# 四、关键路径与里程碑门禁

关键路径：

官方要求确认 → 核心场景冻结 → 低保真原型 → Schema与状态机 → 20条种子数据 → 核心链路MVP → 200条数据 → 正式评测 → 功能冻结 → 全案与视频 → 内部提交

| 门禁 | 日期 | 必须交付 | 验收人 | 不通过的处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 需求冻结 | 9/12 | 场景、原型、Schema、状态机、20条数据、官方项确认 | 1号、4号 | 不得增加开发功能；继续补合同，全栈只做初始化 |
| G2 MVP | 9/21 | 核心案例端到端真跑通（禁止假按钮） | 1号 | 砍品牌后台等P1；暂停非主链路视觉 |
| G3 可验证版本 | 9/30 | 200条数据、基线对比、第一轮盲测 | 1号、3号 | 停止扩展场景；只修影响对比的缺陷 |
| G4 功能冻结 | 10/3 | 功能清单及已知问题清单 | 1号、4号 | 只修P0 Bug；拒绝新场景/新技术/新页面 |
| G5 内容冻结 | 10/13 | 数字、截图、评测结论全部冻结 | 1号 | 禁止修改对外口径；只改阻断性错误 |
| G6 内部提交 | 10/15 | 完整提交包和本地备份 | 1号 | 进入异常处理期（10/16–10/20仅处理阻断） |

门禁验收原则：项目经理逐项验收，不接受口头汇报；必须有链接、文件或可运行结果。

# 五、依赖与交付合同（工作包）

没有链接、文件或可运行结果，不算完成。状态仅用：待开始 / 进行中 / 待验收 / 已完成 / 已阻塞 / 已取消。

| 工作包 | 上游 | 交付物 | 截止 | 下游 | 验收条件 | 状态 | 交付链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP01 | 1号 | 官方截止/格式/评分确认截图 | 9/9 | 全员 | 写入状态总览 | 待开始 | 待补 |
| WP02 | 1号 | Keep/Shrink/Cut签字版 | 9/9 | 全员 | 范围表无争议项 | 进行中 | 本文档§二 |
| WP03 | 3号 | 共情卡Schema v1 + 示例JSON | 9/10 | 4号 | 示例通过校验 | 进行中 | 待补飞书 |
| WP04 | 1+3号 | 状态机与RESOLVE/ASK/HANDOFF/BLOCK规则 | 9/11 | 4号 | 4号确认可实现 | 待开始 | 待补 |
| WP05 | 2+3号 | 20条种子案例CSV（含三类演示） | 9/11 | 4号 | 覆盖三类演示 | 待开始 | 待补CSV |
| WP06 | 5号 | 三页低保真原型+三条跳转 | 9/12 | 4号 | 每个按钮有状态 | 待开始 | 待补Figma |
| WP07 | 1号 | 页面—状态合同表（简版） | 9/12 | 4号 | 无口头歧义 | 待开始 | 待补 |
| WP08 | 2收+3整 | 知识/SOP/转人工条件CSV v1 | 9/14 | 4号 | 可检索且有来源 | 待开始 | 待补 |
| WP09 | 4号 | 核心链路MVP可访问Demo | 9/21 | 1+5号 | G2端到端通过 | 待开始 | 待补URL |
| WP10 | 2号 | 200条冻结数据集+来源脱敏说明 | 9/30 | 3+1号 | 身份互斥可抽查 | 待开始 | 待补 |
| WP11 | 3号 | 评测报告v1（含Holdout） | 10/7 | 1号 | 指标与失败分类齐全 | 待开始 | 待补 |
| WP12 | 5号 | PPT+视频+演示脚本 | 10/14 | 1号 | 与冻结Demo一致 | 待开始 | 待补 |
| WP13 | 1号 | 内部提交包与备份 | 10/15 | 全员 | G6清单勾完 | 待开始 | 待补 |

全栈关键依赖顺序（不可颠倒）：

WP03 Schema → WP05 种子数据 → WP04 状态机 → WP06 原型 → WP08 知识 → WP09 MVP → WP10/WP11 评测 → WP12 演示

阻塞上报：下游被阻塞超过24小时，必须在任务板标注“已阻塞”并写明阻塞来源工作包；项目经理当日裁决：催交付 / 降范围 / 改验收。

# 六、风险 / 问题 / 决策记录

## 6.1 风险（可能发生）

| 风险 | 概率 | 影响 | 负责人 | 预防措施 | 触发后措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一全栈过载 | 高 | 高 | 1号 | P2全砍；需求防火墙；每周留20%缓冲 | 立即砍P1；冻结非主链路视觉 |
| 场景未按时冻结 | 中 | 高 | 1号 | 9/10给出候选；9/12强制决策 | 由1号拍板暂定场景，不再讨论 |
| 官方截止时刻/格式未确认 | 中 | 高 | 1号 | 9/9前登录确认并截图 | 按最严格式准备；预留10/16–20缓冲 |
| 数据/知识滞后阻塞开发 | 中 | 高 | 2/3号 | 先20条种子跑通，再扩200 | 全栈用种子继续；数据并行补齐 |
| 评测口径不清导致返工 | 中 | 中 | 3号 | G1前定评分表骨架 | 以已冻结指标为准，拒临时加项 |
| Demo部署/权限故障 | 中 | 高 | 4号/1号 | 双人可启动；账号交1号 | 启用本地备份演示+截图预案 |

## 6.2 问题（已经发生）

| 问题 | 发现时间 | 影响任务 | 负责人 | 解决期限 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真实姓名与投入小时未填写 | 9/8 | 容量规划、任务分配 | 1号 | 9/9 | 进行中 |
| 官方截止具体时刻待确认 | 9/8 | 提交计划 | 1号 | 9/9 | 待开始 |
| 核心场景尚未最终冻结 | 9/8 | 原型/数据/开发 | 1号 | 9/12 | 进行中 |
| 工作包交付链接多为空 | 9/8 | 验收可信度 | 各上游 | 随交付补齐 | 进行中 |

## 6.3 决策（已确认，避免重复争论）

| 决策编号 | 日期 | 决策内容 | 原因 | 影响范围 | 决策人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 | 9/8 | 只做1个核心场景+2个边界案例 | 保护唯一全栈产能 | 产品/数据/Demo | 1号 |
| D002 | 9/8 | 品牌后台先用冻结统计 | 不阻塞主链路 | 前端/数据 | 1号、4号 |
| D003 | 9/8 | 比赛期Cut：3D/AR、复杂图像诊断、多Agent互聊、真订单 | 投入产出不划算 | 范围 | 1号 |
| D004 | 9/8 | 先低保真业务原型，再开发；高保真不阻塞开发合同 | 减少全栈返工 | 体验/开发 | 1号、5号 |
| D005 | 9/8 | Word不作唯一任务板；动态任务进在线表 | 状态需每日可变 | 管理方式 | 1号 |
| D006 | 9/8 | 内部提交日定为10/15，10/16–20仅处理阻断 | 保留官方截止缓冲 | 排期 | 1号 |

# 七、管理体系与日常节奏（简规）

三件套：

主控Word（本文）：范围、责任、门禁、工作包合同、风险/问题/决策。

在线任务板：每日执行状态（飞书多维表格/Excel/项目管理工具）。

四份子文档：产品需求与原型；数据与标注手册；技术接口与架构；评测方案与结果。

| 子文档 | 负责人 | 当前版本 | 截止 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 产品需求与原型 | 1号+5号 | 待建 | 9/12 | 待补 |
| B. 数据与标注手册 | 2号+3号 | 待建 | 9/17 | 待补 |
| C. 技术接口与架构 | 4号 | 待建 | 9/14 | 待补 |
| D. 评测方案与结果 | 3号 | 待建 | 10/7 | 待补 |

任务板固定字段：

任务ID｜所属工作流｜任务名称｜优先级｜负责人｜协助人｜开始日期｜截止日期｜预计工时｜前置任务｜交付物链接｜验收标准｜当前状态｜阻塞原因｜最后更新时间

状态只允许：待开始 / 进行中 / 待验收 / 已完成 / 已阻塞 / 已取消。禁止“差不多完成”“正在看看”“基本可以”。

每日15分钟（每人只答四句）：

昨天交付了什么链接或文件？

今天要交付什么？

被谁阻塞或正在阻塞谁？

是否影响下一个门禁？

每周两次专项：

周三：技术集成检查，重点看全栈是否被阻塞。

周日：里程碑、风险和下周容量检查；更新状态总览灯号。

# 八、V1.1 落地动作清单（先改这10项）

| 序号 | 动作 | 负责人 | 截止 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认官方截止具体时刻并截图 | 1号 | 9/9 | 写入状态总览+WP01链接 |
| 2 | 把“已有欧莱雅MVP”核对为真实代码状态 | 1号+4号 | 9/9 | Keep表与代码对照签字 |
| 3 | 1–5号替换为真实姓名 | 1号 | 9/9 | §三表格填完 |
| 4 | 填写每人每周可投入小时与不可用时间 | 全员 | 9/9 | §三无“待填写” |
| 5 | 确定核心场景最终决策日并预告 | 1号 | 已定9/12 | 日历通知全员 |
| 6 | 为进行中工作包补交付链接与状态 | 各上游 | 持续 | WP表无空链接（完成后） |
| 7 | 给全栈主任务补预计工时 | 4号+1号 | 9/10 | 任务板可见工时 |
| 8 | 维护风险/问题/决策三表 | 1号 | 每周日 | 周日例会更新 |
| 9 | 创建在线任务板并迁入未来7天任务 | 1号 | 9/9 | 全员可编辑 |
| 10 | 主控Word保持8–12页；细节只进子文档 | 1号 | 持续 | 本文不膨胀 |

— 主控计划 V1.1 完｜变更需记入决策表后改版 —